## Sheet1
World 개발 일정
앞서 도출한 최종 구현할 내역의 명기된 난이도를 토대로 작성하면,
일정 계산:
종합하면,
10 + 5 + 5 + 20 + 15 + 5 = 60
-------------------------------
10/60 * 100 = 16.6667%
5/60 * 100 = 8.3333%
5/60 * 100 = 8.3333%
20/60 * 100 = 33.3333%
15/60 * 100 = 25%
(16% + 8% + 8% + 33% + 25% + 8% = 98%)
예상되는 소요날짜는 약 2주에서 3주(실 개발기간)
마일스톤명 | 담당파트 | 퍼센트 | 2주 기간시 | 3주 기간시(종료일 8/17) | 4주 기간시(종료일 8/24)
(종료일 8/8 일요일제외)
M1 | 설계 | 16% | 2.24 ~= 2 | 3.36 ~= 3.5 | 4.48 ~=
M2 | 사전테스트 | 8% | 1.12 ~= 1 | 1.68 ~= 1.5 | 2.24 ~= 2.5
M3 | 엔진통합 | 8% | 1.12 ~= 1 | 1.68 ~= 1.5 | 2.24 ~= 2.5
M4 | 추가기능 | 33% | 4.62 ~= 5 | 6.93 ~= 7 | 9.24 ~= 9
M5 | 스크립트 | 25% | 3.5 ~= 4 | 5.25 ~= 5.5 | 7 ~= 7
M0 | 예비 | 8% | 1.12 ~= 1 | 1.68 ~= 1.5 | 2.24 ~= 2
위의 데이터를 바탕으로 작성한 간트차트
2주 기간시 간트차트
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
M1
M2
M3
M4
M5
3주 기간시 간트차트
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
M1
M2
M3
M4
M5
4주 기간시 간트차트
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2013-09-01
M1
M2
M3
M4
M5